## Sheet1
Project's name | My great project |  |  | This Gantt chart is dynamic. You can change dates, names of activities and tasks. You can add columns and rows. Play with it a bit, discover its possibilities. And then create the project's Gantt chart yourself!
Start | 2025-06-01
Today | 2025-12-31
Project month | 18
[5 empty] | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01
What's to do? | Start date | End date | Number of days | Progress | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20
Our town heritage booklet | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 213 | 10%
Booklet's framework creation | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 61 | 10%
Research | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 61 | 35%
Content writing | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 60 | 40%
Layout design | 2025-10-01 | 2025-11-15 | 45 | 100%
Publication | 2025-11-01 | 2026-01-31 | 91 | 20%
Heritage walk | 2025-08-01 | 2026-04-30 | 272 | 10%
Research | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 30 | 80%
Route creation | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 60 | 30%
Writing scenario | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 60 | 45%
Searching for participants | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 58 | 0%
The walk | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 60 | 90%