## Inscription et évaluation
Matrice de risque critique
Nom du projet:
PROBABILITE
Echelle de risque |  |  |  | Très bas | Bas | Moyen | Fort | Très fort
Niveau 1 |  |  | IMPACT |  |  |  |  | R4
Niveau 2 |  |  | Très haut |  |  |  | R1
Niveau 3 |  |  | Haut
|  |  | Moyen |  |  | R3
|  |  | Bas |  |  | R2
Très bas
Légende de risque:
| R1: | Place non disponible pour l'atelier de manufacture
| R2: | Mauvais temps
| R3: | Ressources IT pas toujours disponible
| R4: | La demande de fonds est refusée.
| R5: | …
| R6: | …

## Niveau d'action 1
Niveau de criticité 1
Liste des risques identifiés à ce niveau:
Détails des riques | Actions à entreprendre | Limite de temps | Suivi de... Date: ../../.... | Suivi de... Date: ../../.... | Suivi de... Date: ../../.... | Niveau de risque | Mesures complémentaires à prévoir. Responsable | Suivi
R2: mauvais temps | Demandez à la mairie de mettre à disposition un chapiteau ou une salle communale. | En attendant la date d'ouverture de l'exposition au public. | Encore aucune date trouvée. | La date est confirmée. L'inauguration aura lieu dans trois mois. La demande a été déposée aujourd'hui à la mairie. | La mairie a accepté de mettre à disposition la salle communale, qui est une salle réservée. | Fin du risque | Louis : Rédigez un contrat de partenariat et définissez les conditions générales (durée, etc.). | En cours

## Niveau d'action 2
Niveau de criticité 2
Liste des risques identifiés à ce niveau:
Détails des risques | Actions à entreprendre | Limites de temps | Suivi de... Date: ../../.... | Niveau de risque | Mesures complémentaires à prévoir. Responsable | Suivi
R3: Ressources informatiques non disponibles à temps plein. | Procurez-vous un ordinateur et une imprimante. Chaque membre du projet fait appel à son réseau. | Dans un délai d'un mois (../../….) pour travailler à la conception des dépliants. | Ordinateur et imprimante prêtés par un bénévole. | Fin du risque | Aucune mesure complémentaire n'est attendue.

## Niveau d'action 3
Niveau de criticité 3
Liste des risques identifiés à ce niveau:
Détails des risques | Actions à entreprendre | Limites de temps | Suivi de... Date: ../../.... | Suivi de... Date: ../../.... | Suivi de... Date: ../../.... | Niveau de risque | Mesures complémentaires à prévoir. Responsable | Suivi
R1: Il n'y a pas de salle disponible pour l'atelier de fabrication. | Recherchez un lieu équipé de toilettes, d'un lavabo et de prises électriques. Contactez les associations locales et la communauté environnante. | Urgent | Prêt de locaux équipés par une association. |  |  | Fin du risque | Louis : Rédigez un contrat de partenariat et consignez les conditions générales par écrit. | Pas encore commencé
R4: La demande de subvention a été rejetée. | Lancement d'une campagne de financement participatif sur les réseaux sociaux. | Urgent | Lancement d'une campagne de financement participatif le ../../…. | Objectif partiellement atteint (2 000 € collectés). Objectif à atteindre : 5 000 € pour couvrir l'ensemble des coûts du projet. | Objectif dépassé le ../../…. | Fin du risque | Lyvia : Remerciez les contributeurs dans un message et contactez-les pour leur offrir un cadeau, comme un t-shirt imprimé, un aimant, etc. | En cours

## Annexe
Pas encore commencé
En cours
Fini