## Inscription et évaluation
Matrice de criticité des risques
Nom du projet:
PROBABILITÉ
Échelle de risque |  |  |  | Très faible | Faible | Moyenne | Forte | Très forte
Niveau 1 |  |  | IMPACT |  |  |  |  | R4
Niveau 2 |  |  | Très élevé |  |  |  | R1
Niveau 3 |  |  | Élevé
|  |  | Moyen |  |  | R3
|  |  | Faible |  |  | R2
Très faible
Légende des risques :
| R1 : | Espace non disponible pour l'atelier de fabrication
| R2 : | Mauvais temps
| R3 : | Ressources informatiques pas disponibles à plein temps
| R4 : | Demande de subvention refusée
| R5 : | …
| R6 : | …

## Niveau d'action 1
Niveau de criticité 1
Liste des risques identifiés à ce niveau :
Détails des riques | Actions à entreprendre | Limite de temps | Suivi de... Date : ../../.... | Suivi de... Date : ../../.... | Suivi de... Date : ../../.... | Niveau de risque | Mesures complémentaires à prévoir. Personne responsable | Suivi
R2 : mauvais temps | Demandez à la mairie de mettre à disposition un chapiteau ou une salle communale. | En attendant la date d'ouverture de l'exposition au public. | Encore aucune date trouvée. | La date est confirmée. L'inauguration aura lieu dans trois mois. La demande a été déposée aujourd'hui à la mairie. | La mairie a accepté de mettre à disposition la salle communale, qui est réservée. | Fin du risque | Louis : Rédiger un contrat de partenariat et définir les conditions générales (durée, etc.). | En cours

## Niveau d'action 2
Niveau de criticité 2
Liste des risques identifiés à ce niveau :
Détails des risques | Actions à entreprendre | Limites de temps | Suivi de... Date : ../../.... | Niveau de risque | Mesures complémentaires à prévoir. Personne responsable | Suivi
R3 : Ressources informatiques pas disponibles à plein temps. | Se procurer un ordinateur et une imprimante. Chaque membre du projet fait appel à son réseau. | Dans un délai d'un mois (../../….) pour travailler à la conception des dépliants. | Ordinateur et imprimante prêtés par un bénévole. | Fin du risque | Aucune mesure complémentaire n'est attendue.

## Niveau d'action 3
Niveau de criticité 3
Liste des risques identifiés à ce niveau :
Détails des risques | Actions à entreprendre | Limites de temps | Suivi de... Date : ../../.... | Suivi de... Date : ../../.... | Suivi de... Date : ../../.... | Niveau de risque | Mesures complémentaires à prévoir. Personne responsable | Suivi
R1 : Espace non disponible pour l'atelier de fabrication. | Rechercher un lieu équipé de toilettes, d'un lavabo et de prises électriques. Contacter les associations locales et la communauté environnante. | Urgent | Prêt de locaux équipés par une association. |  |  | Fin du risque | Louis : Rédiger un contrat de partenariat et consigner les conditions générales par écrit. | Pas encore commencé
R4 : Demande de subvention rejetée. | Lancement d'une campagne de financement participatif sur les réseaux sociaux. | Urgent | Lancement d'une campagne de financement participatif le ../../…. | Objectif partiellement atteint (2 000 € collectés). Objectif à atteindre : 5 000 € pour couvrir l'ensemble des coûts du projet. | Objectif dépassé le ../../…. | Fin du risque | Lyvia : Remercier les contributeurs dans un message et les contacter pour leur offrir un cadeau, tel qu'un t-shirt imprimé, un aimant, etc. | En cours

## Annexe
Pas encore commencé
En cours
Terminé