## Feuille 1
Nom du projet | Mon grand projet |  |  | Ce diagramme de Gantt est dynamique. Vous pouvez changer les dates, noms des activités et les tâches. Vous pouvez ajouter des colonnes et des lignes. Jonglez un peu avec, découvrez ses possibilités. Puis créez le diagramme de Gantt du projet vous-même!
Début | 2025-06-01
Aujourd'hui | 2026-04-03
Mois du projet | 26
[5 empty] | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01
Qui y'a t-il a faire? | Date de début | Date de fin | Nombre de jours | Progress | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20
Notre brochure sur l'héritage de la ville | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 213 | 10%
Cadre de création de la brochure | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 61 | 10%
Recherche | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 61 | 35%
Ecriture de contenu | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 60 | 40%
Conception de la mise en page | 2025-10-01 | 2025-11-15 | 45 | 100%
Publication | 2025-11-01 | 2026-01-31 | 91 | 20%
Parcours patrimonial | 2025-08-01 | 2026-04-30 | 272 | 10%
Recherche | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 30 | 80%
Chemin de création | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 60 | 30%
Ecriture du scénario | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 60 | 45%
Recherche de participants | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 58 | 0%
Le parcours | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 60 | 90%