## Feuille 1
Nom du projet | Mon grand projet |  |  | Ce diagramme de Gantt est dynamique. Vous pouvez modifier les dates, les noms des activités et des tâches. Vous pouvez ajouter des colonnes et des lignes. Jouez un peu avec, découvrez ses possibilités. Puis créez le diagramme de Gantt du projet vous-même !
Début | 2025-06-01
Aujourd'hui | 2026-06-17
Mois du projet | 32
[5 empty] | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01
Que faire ? | Date de début | Date de fin | Nombre de jours | Progression | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20
Notre brochure sur le patrimoine de la ville | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 213 | 10%
Élaboration du cadre de la brochure | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 61 | 10%
Recherches | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 61 | 35%
Rédaction du contenu | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 60 | 40%
Conception de la mise en page | 2025-10-01 | 2025-11-15 | 45 | 100%
Publication | 2025-11-01 | 2026-01-31 | 91 | 20%
Parcours patrimonial | 2025-08-01 | 2026-04-30 | 272 | 10%
Recherches | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 30 | 80%
Création de l'itinéraire | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 60 | 30%
Rédaction du scénario | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 60 | 45%
Recherche de participants | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 58 | 0%
Mise en œuvre du parcours | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 60 | 90%