# MATRICE DES RÔLES ET RESPONSABILITÉS (RACI)

## POURQUOI CET OUTIL EST-IL IMPORTANT ?

## Dans les projets collaboratifs, les malentendus proviennent souvent d’un manque de clarté quant à la répartition des rôles plutôt que d’un manque de motivation.

## La matrice RACI aide les équipes à définir clairement qui fait quoi, qui décide et qui doit être informé.

## Pour les professionnels du secteur de la jeunesse ou de l'éducation et les équipes de projet impliqués dans la médiation culturelle ou des projets participatifs, la matrice RACI :

## Clarifie les responsabilités au sein de l’équipe,

## Évite les doublons ou les tâches oubliées,

## Favorise une collaboration plus fluide entre les partenaires,

## Réduit les conflits et la frustration,

## Renforce la responsabilisation et la prise de décision.

## Une répartition claire des rôles rend les projets plus efficaces, plus inclusifs et plus faciles à gérer.

## COMMENT L’UTILISER ?

RACI signifie :

- R – Responsable(s)

La ou les personnes réalisant la tâche.

- A – Approbateur

La personne qui prend la décision finale et veille à ce que la tâche soit achevée.

- C – Consulté(s)

Les personnes donnant leur avis ou leur expertise avant toute prise de décision.

- I – Informé(s)

Les personnes devant être informées de la progression ou des résultats.

Etapes :

- 1/ Dressez la liste des tâches ou activités essentielles

Par exemple : création de contenu, animation d'ateliers, communication, évaluation.

- 2/ Identifiez les membres de l'équipe ou les partenaires

Incluez le personnel, les bénévoles, les artistes, les jeunes participants ou les partenaires extérieurs.

- 3/ Attribuez les lettres R, A, C et I à chaque tâche

Chaque tâche doit avoir au moins un Responsable et un Approbateur.

- 4/ Partagez la matrice avec l'ensemble de l'équipe

Afin que chacun comprenne son rôle et ce qu'on attend de lui.

- 5/ Mettez-la à jour si nécessaire

Les rôles peuvent évoluer au cours du projet.

## CONSEILS

1/ Une tâche = un Approbateur

Cela permet d'éviter les confusions et les retards.

2/ Ne surchargez pas une même personne avec trop de rôles « R »

Répartissez équitablement les responsabilités pour éviter l'épuisement professionnel.

3/ Impliquez les jeunes lorsque cela est pertinent

Ils peuvent être Responsables ou Consultés, et pas uniquement Informés.

4/ Veillez à ce que la matrice reste simple

Un tableau clair est plus efficace que de longues explications.

5/ Utilisez la matrice RACI comme outil de discussion

Ce n’est pas seulement un outil administratif : elle aide les équipes à parler ouvertement des rôles, des rapports de pouvoir et de la prise de décision.