# Tabela do mapowania interesariuszy

## DLACZEGO TO NARZĘDZIE JEST WAŻNE?

Ta mapa jest niezbędnym narzędziem zarówno podczas opracowywania projektu mediacji kulturowej, jak i jego monitorowania.

Daje jasny obraz różnych interesariuszy zaangażowanych w projekt oraz pozwala zidentyfikować ich wpływ i zaangażowanie w projekt.

Na podstawie tej mapy łatwiej jest opracować odpowiedni plan działania, zrozumieć, jak współpracować z każdym z interesariuszy, oraz monitorować rozwój projektu w celu wprowadzania korekt w działaniach w trakcie jego trwania.

## JAK Z NIEGO KORZYSTAĆ?

- Zidentyfikuj wszystkich potencjalnych interesariuszy.

- Przeanalizuj ich wpływ i zainteresowanie.

- Stwórz matrycę i określ plan działania.

- Kilka przykładów szablonów dostępnych w Internecie.

## WSKAZÓWKI

- Przeprowadź dogłębną burzę mózgów, aby mieć pewność, że nie pominiesz żadnego interesariusza.

- Szukaj lokalnie.

- Używaj prostych słów i elementów wizualnych, aby zapewnić dostępność.

- Wypróbuj narzędzia cyfrowe, na przykład:

- Szablony mapowania interesariuszy

# Tabela do mapowania interesariuszy

## 1 – Zidentyfikuj wszystkich potencjalnych interesariuszy

Pierwszym krokiem jest burza mózgów i sporządzenie listy wszystkich osób, grup lub organizacji, na które może wpłynąć Twój projekt mediacji kulturowej lub które mogą mieć na niego wpływ. Myśl szeroko:

- Interesariusze wewnętrzni: zespół projektowy, inni młodzi uczestnicy, opiekunowie itp.

- Zainteresowani zewnętrzni:

  - Instytucje kulturalne: muzea, teatry, biblioteki, ośrodki kultury.

  - Władze lokalne: urzędy miejskie, służby ds. młodzieży, służby ds. kultury.

  - Organizacje społeczeństwa obywatelskiego: stowarzyszenia sąsiedzkie, organizacje pozarządowe, ośrodki społeczne.

  - Przedsiębiorstwa: darczyńcy, sponsorzy, lokalne firmy.

  - Media: lokalne gazety, stacje radiowe, blogi.

  - Grupy docelowe: szkoły, grupy młodzieżowe, lokalni mieszkańcy.

  - Inni: rodzice, wolontariusze, eksperci itp.

## 2 – Przeanalizuj ich wpływ i zainteresowanie

Po sporządzeniu listy należy ocenić poziom wpływu i zainteresowania każdego interesariusza w odniesieniu do projektu.

- Wpływ: Jak dużą władzę ma ten intresariusz, by pozytywnie lub negatywnie wpłynąć na projekt? Czy może zapewnić zasoby (finansowe, ludzkie, logistyczne), czy wręcz przeciwnie – stwarzać przeszkody? Oceń to jako niski lub wysoki poziom.

- Zainteresowanie: Jak bardzo ten intresariusz jest zainteresowany i zaangażowany w projekt lub w jaki stopniu projekt ma na niego wpływ? Czy bardzo zależy mu na celach i wynikach projektu? Oceń to jako niskie lub wysokie.

## 3 – Macierz i plan działania
Wpływ/zainteresowanie interesariuszy

To kluczowe narzędzie. Stwórz prostą tabelę z czterema kwadrantami lub skorzystaj z poniższego szablonu. Umieść każdego interesariusza w odpowiedniej kategorii.

|  | Wysokie zainteresowanie | Niskie zainteresowanie |
| --- | --- | --- |
| Duży wpływ | Kluczowi partnerzy | Należy na bieżąco informować |
|  | Strategia: Ściśle zarządzaj. Angażuj ich mocno w proces podejmowania decyzji. Są oni Twoimi kluczowymi sojusznikami. | Strategia: Regularnie informuj ich. Pokaż im wartość i przydatność projektu. Nie proś ich o wykonywanie zadań, ale zapewnij sobie ich wsparcie. |
| Niewielki wpływ | Aby zaangażować | Ograniczony wysiłek |
|  | Strategia: Zachęcaj ich do udziału w działaniach. Włącz ich do ról niezwiązanych z podejmowaniem decyzji (np. wolontariusze, uczestnicy). To Twoja najbardziej zaangażowana grupa odbiorców. | Strategia: Minimalna, podstawowa komunikacja. Informuj ich o najważniejszych etapach. Nie poświęcaj im zbyt wiele energii, chyba że wykażą rosnące zainteresowanie. |

## Plan działania

Dla każdej kategorii określ konkretne działania:

- W przypadku kluczowych partnerów:

  - Utrzymuj jak najczęstszy i regularny kontakt (rozmowy telefoniczne, e-maile, spotkania online).

  - Konsultuj z nimi proces podejmowania decyzji.

  - Przydziel im jasno określone obowiązki.

Przykład: rada, która finansuje projekt.

- Dla osób, które należy informować:

  - Wysyłaj biuletyny lub e-maile informacyjne.

  - Zaprezentuj projekt podczas wydarzeń publicznych.

Przykład: duża grupa przemysłowa w mieście, która nie ma jeszcze żadnego związku z kulturą.

- Dla osób, które chcesz zaangażować:

  - Zaproś ich na warsztaty i wydarzenia mediacyjne.

  - Powierz im rolę ambasadorów.

Przykład: lokalne stowarzyszenie młodzieżowe.

- Przy ograniczonym nakładzie pracy:

  - Dodaj ich do ogólnej listy mailingowej.

  - Nie kontaktuj się z nimi indywidualnie, z wyjątkiem konkretnych potrzeb.

Przykład: małe stowarzyszenie, które jest oddalone geograficznie od projektu.

## 4 – Kilka interesujących szablonów

W Internecie dostępnych jest wiele szablonów, takich jak te.

Rysunek 2 / simplystakeholders.com

Rysunek 1 / simplystakeholders.com

Rysunek 4 / simplystakeholders.com

Rysunek 3 / simplystakeholders.com