## Registration and assessment
Macierz krytyczności ryzyka
Nazwa projektu:
PRAWDOPODOBIEŃSTWO
Skala ryzyka |  |  |  | BARDZO NISKIE | NISKIE | ŚREDNIE | WYSOKIE | BARDZO WYSOKIE
Poziom 1 |  |  | WPŁYW |  |  |  |  | R4
Poziom 2 |  |  | BARDZO WYSOKI |  |  |  | R1
Poziom 3 |  |  | WYSOKI
|  |  | ŚREDNI |  |  | R3
|  |  | NISKI |  |  | R2
BARDZO NISKI
Objaśnienie symboli ryzyka:
| R1: | Nie ma wolnego pomieszczenia na warsztaty produkcyjne
| R2: | Zła pogoda
| R3: | Zasoby informatyczne niedostępne w pełnym wymiarze godzin
| R4: | Wniosek o dotację został odrzucony.
| R5: | …
| R6: | …

## Action level 1
Poziom krytyczności 1
Wykaz zagrożeń zidentyfikowanych na tym poziomie:
Szczegóły dotyczące ryzyka | Konieczne działania | Termin | Dalsze działania w sprawie... Data: ../../.... | Dalsze działania w sprawie... Data: ../../.... | Dalsze działania w sprawie... Data: ../../.... | Poziom ryzyka | Należy zaplanować działania dodatkowe. Osoba odpowiedzialna | Dalsze działania
R2: zła pogoda | Poproś władze miejskie o udostępnienie namiotu imprezowego lub sali gminnej. | Czekamy na datę otwarcia wystawy dla publiczności. | Nadal nie znaleziono daty. | Data została potwierdzona. Inauguracja odbędzie się za trzy miesiące. Wniosek został dzisiaj złożony w urzędzie miasta. | Władze miejskie wyraziły zgodę na udostępnienie sali gminnej, która jest salą zarezerwowaną. | Ryzyko minęło | Louis: Przygotuj umowę o współpracy i określ jej warunki (czas trwania itp.). | In progress

## Action level 2
Poziom krytyczności 2
Wykaz zagrożeń zidentyfikowanych na tym poziomie:
Szczegóły dotyczące ryzyka | Konieczne działania | Termin | Dalsze działania w sprawie... Data: ../../.... | Poziom ryzyka | Należy zaplanować działania dodatkowe. Osoba odpowiedzialna | Dalsze działania
R3: Zasoby informatyczne nie są dostępne w pełnym wymiarze godzin. | Zdobądź komputer i drukarkę. Każdy uczestnik projektu powinien poprosić o pomoc osoby ze swojej sieci kontaktów. | W ciągu miesiąca (../../….) należy opracować projekt ulotek. | Komputer i drukarka wypożyczone od wolontariusza. | Ryzyko minęło | Nie przewiduje się żadnych dalszych działań.

## Action level 3
Poziom krytyczności 3
Wykaz zagrożeń zidentyfikowanych na tym poziomie:
Szczegóły dotyczące ryzyka | Konieczne działania | Termin | Dalsze działania w sprawie... Data: ../../.... | Dalsze działania w sprawie... Data: ../../.... | Dalsze działania w sprawie... Data: ../../.... | Poziom ryzyka | Należy zaplanować działania dodatkowe. Osoba odpowiedzialna | Dalsze działania
R1: Pomieszczenie nie jest dostępne dla warsztatu produkcyjnego. | Poszukaj miejsca, w którym dostępne są toalety, umywalka i gniazdka elektryczne. Skontaktuj się z lokalnymi stowarzyszeniami i mieszkańcami okolicy. | Pilne | Wynajem lokalu wyposażonego przez stowarzyszenie. |  |  | Ryzyko minęło | Louis: Sporządź umowę partnerstwa i określ warunki na piśmie. | Nie rozpoczęto
R4: Wniosek o dotację został odrzucony. | Rozpoczęcie kampanii crowdfundingowej w mediach społecznościowych. | Pilne | Kampania crowdfundingowa rozpoczęła się w dniu ../../…. | Cel częściowo osiągnięty (zebrano 2 000 euro). Pozostała kwota do zebrania: 5 000 euro na pokrycie wszystkich kosztów projektu. | Przekroczono limit w dniu ../../…. | Ryzyko minęło | Lyvia: Podziękuj autorom postów i skontaktuj się z nimi poprzez wiadomość, aby podarować im upominek, np. koszulkę z nadrukiem, magnes itp. | W toku

## Annexe
Nie rozpoczęto
W toku
Zakończono