## Sheet1
Nazwa projektu | Mój wspaniały projekt |  |  | Ten wykres Gantta jest dynamiczny. Możesz zmieniać daty, nazwy działań i zadań. Możesz dodawać kolumny i wiersze. Pobaw się nim trochę i odkryj jego możliwości. A potem sam stwórz wykres Gantta dla swojego projektu!
Rozpoczęcie | 2025-06-01
Dzisiaj | 2026-03-31
Miesiąc projektu | 26
[5 empty] | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01
Co jest do zrobienia? | Rozpoczęcie | Zakończenie | Liczba dni | Progress | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20
Nasza broszura poświęcona dziedzictwu miasta | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 213 | 10%
Tworzenie szkieletu broszury | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 61 | 10%
Badania | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 61 | 35%
Tworzenie treści | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 60 | 40%
Projekt layoutu | 2025-10-01 | 2025-11-15 | 45 | 100%
Publikacja | 2025-11-01 | 2026-01-31 | 91 | 20%
Spacer śladami dziedzictwa | 2025-08-01 | 2026-04-30 | 272 | 10%
Badania | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 30 | 80%
Tworzenie trasy | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 60 | 30%
Pisanie scenariusza | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 60 | 45%
Poszukiwanie uczestników | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 58 | 0%
Spacer | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 60 | 90%