MAPA ALOKACJI ZASOBÓW

`

DLACZEGO TO NARZĘDZIE JEST WAŻNE?

## Projekty często kończą się niepowodzeniem nie dlatego, że pomysł jest słaby, ale dlatego, że zespół zbyt późno odkrywa, że brakuje czasu, materiałów, pieniędzy lub ludzi. Mapa alokacji zasobów pomaga zrozumieć, czym dysponujesz, czego potrzebujesz i jak rozdzielić zasoby między poszczególne działania w ramach projektu.

## Dla młodych zespołów narzędzie to:

## ·        Zapobiega stresowi i problemom w ostatniej chwili

## ·        Wspiera realistyczne planowanie

## ·        Wyjaśnia zakres odpowiedzialności

## ·        Gwarantuje, że każde działanie ma zapewniony niezbędny personel, materiały i budżet.

## Jest to szczególnie istotne w mediacji kulturowej, gdzie działania obejmują różnorodne zadania (praca twórcza, komunikacja, logistyka, facylitacja).

## JAK Z TEGO KORZYSTAĆ?

## 1/ Sporządź listę działań w ramach projektu: Weź swój plan i zapisz każde warsztaty, spotkanie, wydarzenie, zadanie twórcze lub działanie komunikacyjne.

## 2/ Określ dostępne zasoby: Zastanów się nad zasobami ludzkimi (zespołem), materiałami i sprzętem, narzędziami technicznymi, przestrzeniami oraz budżetem.

## 3/ Przypisz zasoby do działań: Dla każdego działania określ, co jest potrzebne i kto/co już istnieje.

## 4/ Znajdź luki: Zidentyfikuj, czego brakuje: materiałów do wypożyczenia, wolontariuszy do rekrutacji, umiejętności do rozwinięcia, potrzebnego budżetu.

## 5/ Dostosuj plan: Przeznacz zasoby na inne cele, zmniejsz obciążenie pracą lub zmodyfikuj działania, aby wszystko stało się osiągalne.

6/ Aktualizuj w trakcie trwania projektu: W miarę rozwoju sytuacji przeglądaj i dostosowuj mapę.

## Wskazówki

· Bądź szczery: przecenianie własnych możliwości prowadzi do frustracji.

· Zacznij od tego, co jest bezpłatne lub już dostępne (przestrzeń, wolontariusze, materiały).

· Zapytaj partnerów z wyprzedzeniem: wiele zasobów można wypożyczyć (pomieszczenia, sprzęt, wiedza specjalistyczna).

· Używaj kolorów (zielony = dostępne, żółty = częściowo dostępne, czerwony = brakuje) dla łatwiejszej wizualizacji.

· Mapa powinna być prosta: uczniowie, osoby pracujące z młodzieżą i wolontariusze muszą być w stanie od razu ją odczytać.

WZÓR
MAPA ALOKACJI ZASOBÓW

## 1 - LISTA DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU

## Co zamierzasz zrobić?

| Opis działań | Data / Czas trwania | Odpowiedzialni. |
| --- | --- | --- |

## 2 - JAKIE ZASOBY POSIADAMY?
ludzkie, materiałowe, techniczne, finansowe, pomieszczenia

| Typ zasobu (ludzki, materiałowy, techniczny, pomieszczenia, finanse…) | Źródło (zespół, partner, darowizna…) | Ilość / Dostępność. |
| --- | --- | --- |

## 3 - PRZYDZIAŁ ZASOBÓW
Dopasuj każde zadanie do tego, co jest do niego potrzebne

| Działanie | Wymagane zasoby | Dostępne / brakujące | Konieczne działanie |
| --- | --- | --- | --- |

## 4 – OSTATECZNY PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBÓW
Po wyeliminowaniu luk sfinalizuj przydział

| Działanie | Ostateczne zasoby potwierdzone | Odpowiedzialny | Termin. |
| --- | --- | --- | --- |