## Przewodnik po wskaźnikach SMART

DLACZEGO TO NARZĘDZIE JEST WAŻNE?

Wskaźniki SMART pomagają określać cele i mierzyć postępy w jasny, uporządkowany i sensowny sposób. Niezależnie od tego, czy planujesz projekt studencki, działanie organizacji pozarządowej, inicjatywę społeczną czy zadanie akademickie, wskaźniki SMART gwarantują, że Twoje cele są realistyczne, możliwe do śledzenia i zgodne z ogólnymi zamierzeniami. Zamiast niejasnych lub zbyt ambitnych celów, podejście SMART przekształca Twoje pomysły w praktyczne kroki, które możesz monitorować i oceniać. To narzędzie ma znaczenie, ponieważ buduje odpowiedzialność, usprawnia planowanie projektów i ułatwia wykazanie wpływu – są to umiejętności szczególnie cenne dla studentów i młodych ludzi pracujących w nieformalnych grupach lub organizacjach społeczeństwa obywatelskiego.

JAK Z TEGO KORZYSTAĆ?

Jak z tego korzystać (krok po kroku)

- Określ cel, który chcesz mierzyć

- Sformułuj ogólny cel (np. zwiększenie zaangażowania, podniesienie świadomości, wzmocnienie umiejętności).

- Sprawdź, czy Twój wskaźnik spełnia kryteria SMART:

  - S Specific - Konkretny: Czy wskaźnik jest jasny i precyzyjny?

  - M Measurable - Mierzalny: Czy możesz śledzić postępy za pomocą liczb lub obserwowalnych kryteriów?

  - A Achievable - Osiągalny: Czy cel jest realistyczny, biorąc pod uwagę dostępny czas i zasoby?

  - R Relevant - Istotny: Czy wyraźnie wspiera cel Twojego projektu?

  - T Time-bound - Określony w czasie: Czy istnieje jasny termin lub ramy czasowe?

- Przepisuj wskaźnik, aż spełni wszystkie kryteria SMART.

- Przetestuj go ze swoim zespołem

- Zapytaj: Czy wszyscy zrozumieliby, jak to zmierzyć?

- Wykorzystaj go do monitorowania postępów

- Regularnie zbieraj dane i oceniaj wyniki w oparciu o kryteria SMART.

## Wskazówki

Tabela kreatora wskaźników SMART

| Element | Pytania przewodnie | Twoja ocena |
| --- | --- | --- |
| Specific Konkretny | Co dokładnie chcemy zmierzyć? |  |
| Measurable Mierzalny | Jak będziemy mierzyć sukces? Jakie dane będziemy gromadzić? |  |
| Achievable Osiągalny | Czy jest to realistyczne, biorąc pod uwagę nasze zasoby i umiejętności? |  |
| Relevant Istotny | W jaki sposób ten wskaźnik przyczynia się do realizacji ogólnego celu? |  |
| Time-bound Określony w czasie | Kiedy cel zostanie osiągnięty? Jaki jest termin? |  |
| Końcowy wskaźnik SMART (1–2 zdania) |  |  |