# Griglia di mappatura degli stakeholder

## PERCHÉ QUESTO STRUMENTO È IMPORTANTE?

Questa mappatura è uno strumento essenziale nello sviluppo di un progetto di mediazione culturale, così come nel suo monitoraggio.

Fornisce un quadro chiaro dei vari stakeholder coinvolti nel progetto e identifica le loro diverse influenze e impegni verso il progetto.

Sulla base di questa mappa, è più facile stabilire un piano d'azione pertinente, capire come interagire con ogni stakeholder e monitorare l'evoluzione del progetto per apportare modifiche alle azioni durante tutto il progetto.

## COME SI USA?

- Identifica tutti i potenziali stakeholder.

- Analizza la loro influenza e il loro interesse.

- Crea una matrice e definisci un piano d'azione.

- Alcuni esempi di modelli disponibili su Internet.

## CONSIGLI

- Conduci un profondo brainstorming per non dimenticare gli stakeholder.

- Cerca localmente.

- Usa parole semplici e immagini per facilità.

- Prova ad esempio gli strumenti digitali:

- Modelli di mappatura degli stakeholder

# Griglia di mappatura degli stakeholder

## 1 - Identificare tutti i potenziali stakeholder

Il primo passo è fare brainstorming ed elencare tutti gli individui, i gruppi o le organizzazioni che potrebbero essere colpiti o avere un impatto sul tuo progetto di mediazione culturale. Pensa in modo ampio:

- Stakeholder interni: il team di progetto, altri giovani partecipanti, supervisori, ecc.

- Stakeholder esterni:

  - Istituzioni culturali: musei, teatri, biblioteche, centri culturali.

  - Autorità locali: municipi, servizi giovanili, servizi culturali.

  - Organizzazioni della società civile: associazioni di quartiere, ONG, centri sociali.

  - Imprese: benefattori, sponsor, aziende locali.

  - Media: giornali locali, stazioni radio, blog.

  - Pubblici target: scuole, gruppi giovanili, residenti della zona.

  - Altri: genitori, volontari, esperti, ecc.

## 2 - Analizzare la loro influenza e il loro interesse

Una volta che la lista è stata redatta, devi valutare il livello di influenza e interesse di ciascun stakeholder  in relazione al tuo progetto.

- Influenza: Quanto potere ha questo stakeholder di influenzare positivamente o negativamente il progetto? Possono fornire risorse (finanziarie, umane, logistiche) o, al contrario, creare ostacoli? Valutali come bassi o alti.

- Interesse: Quanto è motivato questo stakeholder a partecipare o a essere influenzato dal progetto? Sono molto preoccupati per gli obiettivi e i risultati? Valuta questo come basso o alto.

## 3 - Matrice e piano d'azione
L'influenza/interesse degli stakeholder

Questo è lo strumento chiave. Crea una semplice tabella a partita doppia con quattro quadranti, oppure usa il modello qui sotto. Colloca ogni stakeholder nella categoria appropriata.

|  | Alto interesse | Basso interesse |
| --- | --- | --- |
| Forte influenza | Partner chiave | Da tenere informato |
|  | Strategia: gestisci da vicino. Coinvolgili molto nelle decisioni. Sono i tuoi alleati essenziali. | Strategia: Tienili regolarmente informati. Dimostra loro il valore e l'utilità del progetto. Non chiedere loro di svolgere compiti, ma assicurati del loro supporto. |
| Bassa influenza | Coinvolgimento | Sforzo limitato |
|  | Strategia: Incoraggiare la loro partecipazione alle attività. Includerli in ruoli non decisionali (ad esempio volontari, partecipanti). Sono il tuo pubblico più coinvolto. | Strategia: comunicazione minima e basilare. Informali dei traguardi principali. Non spendere troppa energia su di loro a meno che non mostrino un interesse crescente. |

## Piano d'azione

Per ogni categoria, determinare azioni specifiche:

- Per i partner chiave:

  - Mantieni un contatto frequente e regolare il più possibile (telefonate, email, incontri online).

  - Consultali per il processo decisionale.

  - Assegna loro responsabilità chiare.

  - Esempio: il consiglio che finanzia il progetto.

- Per chi vuole rimanere informato:

  - Invia newsletter o email informative.

  - Presentare il progetto durante eventi pubblici.

  - Esempio: un grande gruppo industriale in città che non ha ancora alcun legame con la cultura.

- Per chi deve coinvolgere:

  - Invitali a workshop ed eventi di mediazione.

  - Dagli un ruolo da ambasciatore.

  - Esempio: un'associazione giovanile di quartiere.

- Per uno sforzo limitato:

  - Includili nella mailing list generale.

  - Non contattarli individualmente, se non in caso di necessità specifica.

  - Esempio: una piccola associazione geograficamente distante dal progetto.

## 4 - Alcuni modelli interessanti

Molti modelli sono disponibili online, come questi.

Figura 2 / simplystakeholders.com

Figura 2 / simplystakeholders.com

Figura 1 / simplystakeholders.com

Figura 1 / simplystakeholders.com

Figura 4 / simplystakeholders.com

Figura 4 / simplystakeholders.com

Figura 3 / simplystakeholders.com

Figura 3 / simplystakeholders.com