## Sheet1
Nome del progetto | Il mio grande progetto |  |  | Questo grafico di Gantt è dinamico. Puoi cambiare date, nomi di attività e compiti. Puoi aggiungere colonne e righe. Giocaci un po', scopri le sue possibilità. E poi crea tu stesso il diagramma di Gantt del progetto!
Inizio | 2025-06-01
Oggi | 2026-02-20
Mesi del progetto | 22
[5 empty] | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01
Cosa si fa? | Data inizio | Data Fine | Numero di giorni | Progressi | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20
Il nostro opuscolo nel patrimonio cittadino | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 213 | 10%
Creazione del framework del libretto | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 61 | 10%
Ricerca | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 61 | 35%
Scrittura dei contenuti | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 60 | 40%
Layout design | 2025-10-01 | 2025-11-15 | 45 | 100%
Pubblicazione | 2025-11-01 | 2026-01-31 | 91 | 20%
Passeggiata storica | 2025-08-01 | 2026-04-30 | 272 | 10%
Ricerca | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 30 | 80%
Creazione del percorso | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 60 | 30%
Scrivere lo scenario | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 60 | 45%
Ricerca dei partecipanti | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 58 | 0%
La passeggiata | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 60 | 90%