MAPPA DI ALLOCAZIONE DELLE RISORSE

PERCHÉ QUESTO STRUMENTO È IMPORTANTE?

I progetti spesso falliscono non perché l'idea sia debole, ma perché il team scopre troppo tardi che mancavano tempo, materiali, denaro o persone. Una Mappa di Allocazione delle Risorse ti aiuta a capire cosa possiedi, di cosa hai bisogno e come distribuire le risorse in ogni attività del tuo progetto.

Per i team giovani, questo strumento:

- Previene stress e problemi dell'ultimo minuto

- Supporta una pianificazione realistica

- Chiarisce le responsabilità

- Garantisce che ogni attività abbia le persone, i materiali e il budget necessari.

È particolarmente rilevante nella mediazione culturale, dove le attività coinvolgono compiti diversi (lavoro creativo, comunicazione, logistica, facilitazione).

COME SI USA?

1/ Elenca le attività del tuo progetto: prendi il tuo piano e annota ogni workshop, riunione, evento, compito di creazione o azione di comunicazione.

2/ Identificare le risorse disponibili: Pensare alle risorse umane (team), materiali e attrezzature, strumenti tecnici, spazi e budget.

3/ Mappare le risorse alle attività: Per ogni attività, specifica cosa è richiesto e chi/cosa esiste già.

4/ Individuare le lacune: Individuare cosa manca: materiali da prestare, volontari da reclutare, competenze da sviluppare, budget necessario.

5/ Regolare il piano: riallocare risorse, ridurre il carico di lavoro o modificare le attività affinché tutto diventi realizzabile.

6/ Aggiornamento durante tutto il progetto: Man mano che le cose si evolvono, rivisitare e modificare la mappa.

CONSIGLI

- Sii onesto: sopravvalutare la tua capacità porta alla frustrazione.

- Inizia con ciò che è gratuito o già disponibile (spazio, volontari, materiali).

- Chiedi ai partner in anticipo: molte risorse possono essere prese in prestito (stanze, attrezzature, competenze).

- Usare dei colori (verde = disponibile, giallo = parzialmente disponibile, rosso = mancanti) per una visualizzazione più facile.

- Mantieni la mappa semplice: studenti, operatori giovanili e volontari devono essere in grado di leggerla istantaneamente.

Mappa di allocazione delle risorse
 TEMPLATE

1 - ELENCO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO
Cosa farai?

| Descrizione dell'attività | Data / Durata | Responsabile. |
| --- | --- | --- |

2 - QUALI RISORSE ABBIAMO?
Umano, materiale, tecnico, finanziario, spaziale

| Tipo di risorsa (Umano, materiale, tecnico, spaziale, budget...) | Fonte (team, partner, donazione...) | Quantità / Disponibilità. |
| --- | --- | --- |

3 - ALLOCAZIONE RISORSE
Abbina ogni attività a ciò che richiede

| Attività | Risorse Richieste | Disponibile / mancante | Azione richiesta |
| --- | --- | --- | --- |

4 – PIANO FINALE DELLE RISORSE
Una volta risolte le lacune, finalizza la tua allocazione

| Attività | Risorse finali confermate | Responsabile | Scadenza. |
| --- | --- | --- | --- |