# MATRICE RUOLI E RESPONSABILITÀ (RACI)

`

## PERCHÉ QUESTO STRUMENTO È IMPORTANTE?

## Nei progetti collaborativi, i fraintendimenti spesso derivano da ruoli poco chiari piuttosto che dalla mancanza di motivazione.

## La matrice RACI aiuta i team a definire chiaramente chi fa cosa, chi decide e chi deve essere informato.

## Per operatori giovanili, educatori e team di progetto coinvolti in mediazione culturale o progetti partecipativi, la matrice RACI:

## chiarisce le responsabilità all'interno del team,

## evita la duplicazione del lavoro o compiti dimenticati,

## favorisce una collaborazione più fluida tra partner,

## riduce conflitti e frustrazioni,

## rafforza la responsabilità e il processo decisionale.

## Una chiara distribuzione dei ruoli rende i progetti più efficienti, inclusivi e più facili da gestire.

## COME SI USA?

RACI sta per:

- R – Responsible

- La persona o le persone che svolgono il compito.

- A – Accountable

- La persona che prende la decisione finale e si assicura che il compito venga completato.

- C – Consulted

- Persone che danno input o competenze prima che vengano prese decisioni.

- I – Informed

- Persone che devono essere tenute informate sui progressi o sui risultati.

Passaggi:

## 1/ Elencare compiti o attività chiave

## ad esempio, creazione di contenuti, facilitazione di workshop, comunicazione, valutazione).

## 2/ Identificare i membri o i partner del team

## Includere personale, volontari, artisti, giovani partecipanti o partner esterni.

## 3/ Assegnare R, A, C e I per ogni compito

## Ogni compito dovrebbe avere almeno un responsabile che esegue e un responsabile che risponde dell'esecuzione.

## 4/ Condividi la matrice con tutto il team

## Così tutti capiscono il loro ruolo e le loro aspettative.

## 5/ Aggiornarlo se necessario

## I ruoli possono evolversi durante il progetto.

## CONSIGLI

1/ Un compito = una persona responsabile

Questo evita confusione e ritardi.

2/ Non sovraccaricare una persona con troppi ruoli "R"

Bilancia le responsabilità per prevenire il burnout.

3/ Coinvolgere i giovani quando è rilevante

Possono essere responsabili o consultati, non solo informati.

4/ Mantieni la matrice semplice

Una tabella chiara funziona meglio delle spiegazioni lunghe.

5/ Usa la matrice RACI come strumento di discussione

Non è solo amministrativo — aiuta i team a parlare apertamente di ruoli, potere e decisioni.